## Resumen
Lubrimallorca · Seguimiento SEO + PR + GEO 2026
FASE ACTUAL | TAREAS TOT | ✅ HECHAS | ⏳ EN PROG | 🔴 BLOQUE. | 📅 PRÓX. ENT. | % COMPLETADO | SALUD
Plan SEO + PR + GEO + Blog | 55 | #REF! | #REF! | #REF! | Julio · reunión cliente | 0% | 🔴 Alerta
PROGRESO POR CATEGORÍA |  |  |  |  | LEYENDA · ESTADOS
CATEGORÍA | TAREAS | HECHAS | % AVANCE |  | 🟢 Hecho | Tarea completada y validada
🔧 SEO Técnico | 0 | 0 | 0% |  | 🔵 En Progreso | Tarea iniciada y en marcha
📝 SEO On-Page | 6 | 1 | 16.67% |  | 🟣 Pendiente | Tarea pendiente de iniciar
✍️ Contenidos & Blog | 14 | 0 | 0% |  | 🔴 Bloqueado | Bloqueada por dependencia o terceros
🔗 Autoridad & Links | 5 | 0 | 0%
⭐ EEAT & Marca | 0 | 0 | 0% |  | LEYENDA · PRIORIDAD MoSCoW
🤖 SGE / LLM Ready | 17 | 1 | 5.882% |  | 🔴 Must Have | Imprescindible. Bloquea el plan si no se hace.
📍 SEO Local & GBP | 5 | 0 | 0% |  | 🟠 Should Have | Importante. Aporta valor sustancial.
📊 Analítica | 0 | 0 | 0% |  | 🟡 Could Have | Deseable. Si hay holgura horaria.
📣 PR & Branding | 0 | #REF! | 0% |  | ⚫ Won't Have | No para esta fase. Considerar más adelante.
DEDICACIÓN POR MES
MES | H. ALTA SEO | H. GESTIÓN | H. PR | TOTAL EST. | H. REALES | DESVIACIÓN | ESTADO | NOTAS
Junio 2026 | 8 | 0 | 6 | 14 |  | -14 | Pendiente
Julio 2026 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | -8 | Pendiente
Agosto 2026 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | -8 | Pendiente
Septiembre 2026 | 0 | 8 | 6 | 14 |  | -14 | Pendiente
Octubre 2026 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | -8 | Pendiente
Noviembre 2026 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | -8 | Pendiente
Diciembre 2026 | 0 | 8 | 6 | 14 |  | -14 | Pendiente
TOTAL AÑO | 16 | 40 | 18 | 74 | 0 | -74

## Planning Alta SEO
PLANNING ALTA SEO · Lubrimallorca 2026 · Onboarding y saneamiento (meses 1-2)
MES | CATEGORÍA SEO | TAREA / ACCIÓN | ESTADO | PRIORIDAD (MoSCoW) | IMPACTO ESTIMADO | KPI PRINCIPAL | VECTOR (EEAT/LLM/LOCAL) | URL(s) AFECTADA(S) | H. EST. | H. REAL | NOTAS / COMENTARIOS
▶ MES 1 · Junio 2026 · Onboarding y saneamiento técnico crítico (8h)
Mayo | 🔧 SEO Técnico | Email inicio Alta SEO + solicitud de accesos (GSC, GA4, GTM, WP, GBP, Bing) | Hecho | Must Have | Alto | Accesos completos en 7 días | — | — | 0.5 | 0.5 | Plantilla email con checklist. Confirmación de recepción y plazo.
Mayo | 🔧 SEO Técnico | Auditoría SEO inicial completa (rastreo Screaming Frog + análisis Ahrefs) | Hecho | Must Have | Crítico | Documento auditoría entregado | Técnico/EEAT | Web completa | 4 | 4 | Hallazgos críticos identificados y priorizados.
Mayo | 📝 SEO On-Page | Keyword Research completo + estructura web propuesta | Hecho | Must Have | Crítico | Documento KR entregado | On-Page/LLM | Web completa | 3.5 | 3.5 | Banco de keywords por intención. Propuesta de árbol web.
Mayo | 🤖 SGE / LLM Ready | Diagnóstico GEO/LLM inicial — presencia en motores generativos | Hecho | Must Have | Alto | Documento diagnóstico entregado | LLM/EEAT | Web completa | 2 | 2 | Análisis presencia ChatGPT/Perplexity/Gemini + batería acciones GEO.
Mayo | 📊 Analítica | Creación hoja de seguimiento + envío al cliente para reunión Alta SEO | Hecho | Must Have | Alto | Hoja activa y compartida | — | — | 1 | 0 | Documento operativo del proyecto para coordinación con cliente.

## Gestión Mensual
CATEGORÍA SEO | TAREA / ACCIÓN | ESTADO | IMPACTO ESTIMADO | KPI PRINCIPAL | VECTOR (EEAT/LLM/LOCAL) | URL(s) AFECTADA(S) | H. EST. | H. REAL | NOTAS / COMENTARIOS
✍️ Contenidos & Blog | Redactar y publicar 1 artículo de blog (ver hoja 'Calendario Blog') | Pendiente | Medio | Artículo en producción + indexado | On-Page/LLM | /blog/... | 3 | 0 | Long-tail informacional de los clústeres AdBlue / baterías / aceites.
📝 SEO On-Page | Crear/optimizar 1 landing de producto o sector (lubricantes, AdBlue, baterías, talleres, flotas, industria, náutica) | Pendiente | Alto | Landing publicada con contenido único + schema | On-Page | /lubricantes/ · /adblue/ · /baterias/ · /sectores/... | 2 | 0 | 700-1000 palabras, KW principal del KR, FAQ y enlazado interno.
🔗 Autoridad & Links | Captación de 1-2 backlinks (directorios automoción/industria Baleares + ecosistema grupo) | Pendiente | Medio | Backlinks publicados | Autoridad | — | 1.5 | 0 | Sólo dominios relevantes y vivos. Enlazado cruzado con grupobalearoil.com.
📍 SEO Local & GBP | GBP: 1 post, captación de reseñas, fotos nuevas | Pendiente | Medio | Post publicado + 2-3 reseñas nuevas | Local/EEAT | — | 0.5 | 0 | Foto, post novedad/producto, plantilla petición reseñas a clientes B2B.
📊 Analítica | Informe mensual + reunión de seguimiento | Pendiente | Alto | Informe entregado + acta reunión | — | — | 1 | 0 | KPIs principales, hechos del mes, plan próximo mes.
✍️ Contenidos & Blog | Redactar y publicar 1 artículo de blog (ver hoja 'Calendario Blog') | Pendiente | Medio | Artículo en producción + indexado | On-Page/LLM | /blog/... | 3 | 0 | Long-tail informacional de los clústeres AdBlue / baterías / aceites.
📝 SEO On-Page | Crear/optimizar 1 landing de producto o sector (lubricantes, AdBlue, baterías, talleres, flotas, industria, náutica) | Pendiente | Alto | Landing publicada con contenido único + schema | On-Page | /lubricantes/ · /adblue/ · /baterias/ · /sectores/... | 2 | 0 | 700-1000 palabras, KW principal del KR, FAQ y enlazado interno.
🔗 Autoridad & Links | Captación de 1-2 backlinks (directorios automoción/industria Baleares + ecosistema grupo) | Pendiente | Medio | Backlinks publicados | Autoridad | — | 1.5 | 0 | Sólo dominios relevantes y vivos. Enlazado cruzado con grupobalearoil.com.
📍 SEO Local & GBP | GBP: 1 post, captación de reseñas, fotos nuevas | Pendiente | Medio | Post publicado + 2-3 reseñas nuevas | Local/EEAT | — | 0.5 | 0 | Foto, post novedad/producto, plantilla petición reseñas a clientes B2B.
📊 Analítica | Informe mensual + reunión de seguimiento | Pendiente | Alto | Informe entregado + acta reunión | — | — | 1 | 0 | KPIs principales, hechos del mes, plan próximo mes.
✍️ Contenidos & Blog | Redactar y publicar 1 artículo de blog (ver hoja 'Calendario Blog') | Pendiente | Medio | Artículo en producción + indexado | On-Page/LLM | /blog/... | 3 | 0 | Long-tail informacional de los clústeres AdBlue / baterías / aceites.
📝 SEO On-Page | Crear/optimizar 1 landing de producto o sector (lubricantes, AdBlue, baterías, talleres, flotas, industria, náutica) | Pendiente | Alto | Landing publicada con contenido único + schema | On-Page | /lubricantes/ · /adblue/ · /baterias/ · /sectores/... | 2 | 0 | 700-1000 palabras, KW principal del KR, FAQ y enlazado interno.
🔗 Autoridad & Links | Captación de 1-2 backlinks (directorios automoción/industria Baleares + ecosistema grupo) | Pendiente | Medio | Backlinks publicados | Autoridad | — | 1.5 | 0 | Sólo dominios relevantes y vivos. Enlazado cruzado con grupobalearoil.com.
📍 SEO Local & GBP | GBP: 1 post, captación de reseñas, fotos nuevas | Pendiente | Medio | Post publicado + 2-3 reseñas nuevas | Local/EEAT | — | 0.5 | 0 | Foto, post novedad/producto, plantilla petición reseñas a clientes B2B.
📊 Analítica | Informe mensual + reunión de seguimiento | Pendiente | Alto | Informe entregado + acta reunión | — | — | 1 | 0 | KPIs principales, hechos del mes, plan próximo mes.
✍️ Contenidos & Blog | Redactar y publicar 1 artículo de blog (ver hoja 'Calendario Blog') | Pendiente | Medio | Artículo en producción + indexado | On-Page/LLM | /blog/... | 3 | 0 | Long-tail informacional de los clústeres AdBlue / baterías / aceites.
📝 SEO On-Page | Crear/optimizar 1 landing de producto o sector (lubricantes, AdBlue, baterías, talleres, flotas, industria, náutica) | Pendiente | Alto | Landing publicada con contenido único + schema | On-Page | /lubricantes/ · /adblue/ · /baterias/ · /sectores/... | 2 | 0 | 700-1000 palabras, KW principal del KR, FAQ y enlazado interno.
🔗 Autoridad & Links | Captación de 1-2 backlinks (directorios automoción/industria Baleares + ecosistema grupo) | Pendiente | Medio | Backlinks publicados | Autoridad | — | 1.5 | 0 | Sólo dominios relevantes y vivos. Enlazado cruzado con grupobalearoil.com.
📍 SEO Local & GBP | GBP: 1 post, captación de reseñas, fotos nuevas | Pendiente | Medio | Post publicado + 2-3 reseñas nuevas | Local/EEAT | — | 0.5 | 0 | Foto, post novedad/producto, plantilla petición reseñas a clientes B2B.
📊 Analítica | Informe mensual + reunión de seguimiento | Pendiente | Alto | Informe entregado + acta reunión | — | — | 1 | 0 | KPIs principales, hechos del mes, plan próximo mes.
✍️ Contenidos & Blog | Redactar y publicar 1 artículo de blog (ver hoja 'Calendario Blog') | Pendiente | Medio | Artículo en producción + indexado | On-Page/LLM | /blog/... | 3 | 0 | Long-tail informacional de los clústeres AdBlue / baterías / aceites.
📝 SEO On-Page | Crear/optimizar 1 landing de producto o sector (lubricantes, AdBlue, baterías, talleres, flotas, industria, náutica) | Pendiente | Alto | Landing publicada con contenido único + schema | On-Page | /lubricantes/ · /adblue/ · /baterias/ · /sectores/... | 2 | 0 | 700-1000 palabras, KW principal del KR, FAQ y enlazado interno.
🔗 Autoridad & Links | Captación de 1-2 backlinks (directorios automoción/industria Baleares + ecosistema grupo) | Pendiente | Medio | Backlinks publicados | Autoridad | — | 1.5 | 0 | Sólo dominios relevantes y vivos. Enlazado cruzado con grupobalearoil.com.
📍 SEO Local & GBP | GBP: 1 post, captación de reseñas, fotos nuevas | Pendiente | Medio | Post publicado + 2-3 reseñas nuevas | Local/EEAT | — | 0.5 | 0 | Foto, post novedad/producto, plantilla petición reseñas a clientes B2B.
📊 Analítica | Informe mensual + reunión de seguimiento | Pendiente | Alto | Informe entregado + acta reunión | — | — | 1 | 0 | KPIs principales, hechos del mes, plan próximo mes.

## Acciones GEO-LLM
ACCIONES GEO / LLM · Lubrimallorca 2026 · Vuelco operativo del diagnóstico GEO/LLM
TRIMESTRE | EJE GEO | ACCIÓN | ESTADO | IMPACTO | KPI PRINCIPAL | TIPO SEÑAL | URL / RECURSO | H. EST. | H. REAL | NOTAS
▶ Q1 — Schema + contenido conversacional + entity SEO (meses 1-3)
Q1 | Eje B · Schema avanzado | Schema Organization completo (logo, sameAs redes, contactPoint) | Pendiente | Crítico | Schema validado en Rich Results Test | Schema | Home + páginas legales | 2 | 0 | Imprescindible para reconocimiento de entidad por LLMs y Google.
Q1 | Eje B · Schema avanzado | Schema LocalBusiness / Store (distribuidor de automoción) + Product en landings | Pendiente | Crítico | Schema validado | Schema | Home + landings de producto | 2 | 0 | Refuerza presencia en búsquedas locales y reconocimiento de la entidad por LLMs.
Q1 | Eje A · Contenido conversacional | Añadir bloque FAQ específico (5-8 preguntas) en 5 páginas estratégicas | Pendiente | Alto | 8 páginas con FAQ visible + schema FAQPage | Contenido | Páginas top | 3 | 0 | Formato pregunta-respuesta. Los LLMs extraen y citan FAQs literalmente.
Q1 | Eje D · Autoría y entidad | Página 'Equipo' con bios profesionales completas + schema Person | Pendiente | Alto | Página con bios, foto, formación, redes | Entidad | /sobre-nosotros/ | 4 | 0 | Crítico para EEAT. Coordinado con la acción Q1 de PR Digital.
▶ Q2 — FAQ ampliado + autoría + comparativas (meses 4-6)
Q2 | Eje A · Contenido conversacional | Reescribir las 5 páginas top en formato conversacional (pregunta-respuesta) | Pendiente | Alto | Páginas con tono pregunta-respuesta | Contenido | Páginas top | 5 | 0 | Adaptación de copy existente a estructura que los LLMs prefieren citar.
Q2 | Eje A · Contenido conversacional | Crear página comparativa del cliente vs alternativas (sin denigrar) | Pendiente | Muy alto | Página comparativa lista | Contenido | /comparativa/ o equivalente | 4 | 0 | Los LLMs adoran comparativas. Aparece en queries 'X vs Y' y 'mejor X'.
Q2 | Eje B · Schema avanzado | Schema FAQPage en todas las páginas con FAQ visibles | Pendiente | Alto | 8 páginas con schema FAQ | Schema | Páginas con FAQ | 4 | 0 | Hace explícito a Google y a LLMs cuál es la estructura Q&A.
Q2 | Eje B · Schema avanzado | Schema Article + Person en blog (cada post nuevo) | Pendiente | Alto | Schema en cada post | Schema | /blog/... | 3 | 0 | Refuerza la autoría firmada y permite que el contenido sea citado con atribución.
▶ Q3 — Presencia en fuentes que los LLMs citan (meses 7-9)
Q3 | Eje C · Presencia en fuentes citadas | Crear ficha Wikidata para la marca y personas clave | Pendiente | Alto | Ficha Wikidata activa | Citación | wikidata.org | 2 | 0 | Wikidata alimenta Knowledge Graph y a muchos LLMs.
Q3 | Eje C · Presencia en fuentes citadas | Gestión para aparecer en listicles del sector tipo 'mejores X' | Pendiente | Alto | 3-5 menciones nuevas en listicles | Citación | — | 4 | 0 | Outreach a autores de blogs autoridad que ya tienen listicles.
Q3 | Eje C · Presencia en fuentes citadas | Generar menciones en Reddit/foros relevantes (sin spam) | Pendiente | Medio-alto | 2-3 menciones orgánicas | Citación | — | 3 | 0 | Responder en hilos relevantes con autoridad. Coordinado con MEDIOS de PR.
Q3 | Eje C · Presencia en fuentes citadas | Alta y verificación en 5-7 directorios sectoriales clave | Pendiente | Alto | Perfiles completos y verificados | Citación | — | 3 | 0 | Solapamiento con acciones Q1 de PR Digital · trabajo coordinado.
▶ Q4 — Linkable assets + medición + iteración (meses 10-12)
Q4 | Eje C · Presencia en fuentes citadas | Crear/optimizar página Wikipedia (si hay notabilidad suficiente) | Pendiente | Muy alto | Página publicada y aceptada | Citación | es.wikipedia.org / en.wikipedia.org | 8 | 0 | Solo si el cliente tiene notabilidad verificable. Caso por caso.
Q4 | Eje B · Schema avanzado | Validación completa con Schema Validator + Rich Results Test | Pendiente | Alto | 0 errores en validación | Schema | Toda la web | 2 | 0 | Cierre del año: schema 100% limpio.
Q4 | Eje D · Autoría y entidad | Plan de Knowledge Panel + alineación señales (Wikidata + LinkedIn + web) | Pendiente | Alto | Panel activo a 6-9 meses | Entidad | — | 4 | 0 | Coordinación de todas las señales de entidad.
Q4 | Eje A · Contenido conversacional | Crear glosario sectorial con 30+ términos definidos | Pendiente | Alto | Glosario indexable + linkable | Contenido | /glosario/ | 6 | 0 | Activo linkable que los LLMs citan en queries 'qué es X'.

## Calendario Blog
CALENDARIO EDITORIAL DE BLOG · Lubrimallorca 2026 · Plan anual por clusters
MES | TIPO CONTENIDO | TÍTULO PROPUESTO | ESTADO | KEYWORD · VOL. | INTENCIÓN | CLUSTER TEMÁTICO | URL DESTINO | H. EST. | H. REAL | NOTAS / ÁNGULO
▶ Cluster 1 — AdBlue (mayor volumen, KD 0-1) · meses 3-4
Agosto | Pilar | Qué es el AdBlue y para qué sirve: guía completa | Pendiente | adblue que es · 4.100 | Informacional | AdBlue | /blog/que-es-el-adblue/ | 4 | 0 | Artículo pilar de 1500+ palabras. Imán de tráfico y de citas en AI Overviews. Enlaza a /adblue/.
Septiembre | Cluster | Anticristalizante de AdBlue: qué es y cuál elegir | Pendiente | anticristalizante adblue · 3.300 | Comercial | AdBlue | /blog/anticristalizante-adblue/ | 3 | 0 | Alto volumen y CPC. Conecta con producto. Enlaza al pilar de AdBlue.
Septiembre | Cluster | AdBlue cristalizado y otros problemas: causas y solución | Pendiente | adblue problemas · 600 | Informacional | AdBlue | /blog/adblue-cristalizado-problemas/ | 3 | 0 | Capta dueños de diésel con incidencias (alta conversión). Incluye 'resetear testigo adblue'.
▶ Cluster 2 — Baterías de coche · meses 5-6
Octubre | Pilar | Cómo cambiar la batería del coche paso a paso | Pendiente | cambiar bateria coche · 1.600 | Informacional | Baterías | /blog/como-cambiar-bateria-coche/ | 4 | 0 | How-to con foto/diagrama. Enlaza a /baterias/ (Varta). Incluye 'desconectar batería'.
Octubre | Cluster | ¿Cuánto dura la batería de un coche? | Pendiente | cuanto dura una bateria de coche · 1.200 | Informacional | Baterías | /blog/cuanto-dura-bateria-coche/ | 3 | 0 | KD 0. Conecta mantenimiento con venta de baterías.
Noviembre | Cluster | ¿Qué batería lleva mi coche? Guía para acertar | Pendiente | que bateria lleva mi coche · 700 | Comercial | Baterías | /blog/que-bateria-lleva-mi-coche/ | 3 | 0 | Posible mini-herramienta de selección. Enlaza al catálogo de baterías Varta.
▶ Cluster 3 — Aceites y lubricantes · meses 6-7
Noviembre | Pilar | Tipos de aceite de motor: mineral, sintético y semisintético | Pendiente | tipos de aceite de motor · 700 | Informacional | Aceites | /blog/tipos-de-aceite-de-motor/ | 4 | 0 | Pilar del clúster de lubricantes. Enlaza a /lubricantes/.
Diciembre | Cluster | Aceite 5W30 o 5W40: qué significan y cuál elegir | Pendiente | aceite motor 5w30 · 800 | Comercial | Aceites | /blog/aceite-5w30-o-5w40/ | 3 | 0 | Resuelve la duda de viscosidad más buscada. Formato muy citable por LLMs.
Diciembre | Cluster | ¿Cada cuánto cambiar el aceite del motor? | Pendiente | cada cuanto cambiar aceite motor · 300 | Informacional | Aceites | /blog/cada-cuanto-cambiar-aceite-motor/ | 2 | 0 | Cierra el clúster de aceites. Refuerza enlazado interno hacia /lubricantes/.